## Plan Cave et Fosse du dessus
PLAN POUR TROU FOSSE ET CAVE
CENTRER PAR RAPPORT PORTE GARAGE
LARGEUR FINI INTERIEUR 90 CM
| PORTE GARAGE ELECTRIQUE | PORTE GARAGE ELECTRIQUE
PORTE
6,00 M
7,16 M
1,00 M
1,00 M
1,50 M
4,00 M
0,75M
3,50 M
2,30 M
1,20 M
1,50 M
1,50 M

## Hauteur restante fini
Bas seuil porte garage au fond de la fosse
RESTERA 1,90 metres
10 cm Dalle
10 cm Gravier
FONDATION 30*30
Bas seuil porte garage au fond de la cave
DALLE 8 CM
POUTRELLE ET HOURDIS 12 cm
RESTERA 1,95 metres
10 cm Dalle
10 cm Gravier
FONDATION 30*30
2,10 metres
2,35 metres

## Plan coupe cave et fosse
PLAN COUPE FOSSE ET CAVE
Seuils portes de garage
DALLE 20 CM |  | DALLE 20 CM | DALLE 8 CM |  | DALLE 20 CM
POUTRELLES DOUBLEES ET HOURDIS 12 cm
|  | POLYSTIRENE 5 CM |  |  | POLYSTIRENE 5 CM
| Le haut de la fosse sera finis par des cornieres en inox de 10*10 pour pouvoir mettre des bastaings de bois (de 10 de haut) | GRAVIER HAUTEUR ? |  | POUTRELLE, HOURDIS + DALLE = 20 CM POUTRELLE ET HOURDIS = 12 CM DALLE = 8 CM | GRAVIER HAUTEUR ?
DALLE 10 cm
| GRAVIER +/- 10 cm |  |  | DALLE 10 cm
| FONDATION 30*30 |  |  | GRAVIER +/- 10 cm
FONDATION 30*30
La dalle du dessus et du dessous seront ferraillé avec du chainage ST25CS croisé à 50 centimetres

## Methode montage agglo
METHODE MONTAGE AGGLO
2 BARRES DE 8 HORIZONTALES A CHAQUE AGGLO, BARRE DE 0,50 METRE CROISES A 20 CM.
FERRAILLES VERTICALES ESPACE TOUS LES 50 CM.
FERRAILLES A SELLER DANS LA FONDATION ET LAISSE SORTIR A 0,50 METRE.
FONDATION 30*30 avec chainage 15*15 barre de 10
Les barres de 8 doivent se croisées sur 40 cm (verticale et horizontales). La régle étant croisement sur 50 fois leur diamétre.
Il faut couler les agglos à bancher tous les 3 rangs et ne pas vibrer. Sinon risque d'éclatement.

## Methode ferraillage angle
METHODE FERRAILLAGE ANGLE
A CHAQUE ANGLES EN PLUS DES BARRES HORIZONTALES ET VERTICALES RAJOUTER 2 BARRES HORIZONTALES PLIEES, COMME LES BARRES ROUGE SUR LE SCHEMA

## Vue du dessus cave
VUE DE DESSUS CAVE
Les poutrelles porteront sur 5 cm.
Les poutrelles seront doublees pour plus de resistances.
Chainage triangle a mettre sur tout le tour de la cave, il est a prendre dans les ferrailles des poutrelles qui sont en attente et dans les ferrailles des agglos à banché laissé en attente.

## Plan electrique
PLAN ELECTRIQUE CAVE ET FOSSE
Gaine electrique normal de 16 ou plus
Janolene diametre 63.
MESURE PAR RAPPORT SOL FINI
PLACER UN REGARD DANS CETTE ANGLE
EVIER
|  | PORTE GARAGE ELECTRIQUE |  |  | PORTE GARAGE ELECTRIQUE
PORTE
1 metre
1 metre
Dans le regard
Plafond cave
1 à 1 mètre
2 à 0,30
inter à 1 mètre
1,80 metre
1,80 metre
1,80 metre