## COURNON bureau
DATE | LOCAL (locataire) | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION
2014-10-08 | ensemble des bureaux | equerres | PIRONIN | relamping | relances successives pas de date Recommandé a envoyer
2014-10-08 | entrée 4 entresols wc femme | fuite wc | Oliveira | plomberie | fait

## COURNON 27 RTE DU CENDRE ATELI
DATE | LOCAL | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | état de l'opération
2014-10-08 | Local C et D (CSP) | étude luminaires | D light | relamping | devis réalisé
2014-10-08 | batiment A (bovis) | fuite descente EP | OLIVEIRA | plomberie | fait
2014-10-08 | batiment A (bovis) | gargouiles fuites orage | ABCEO | bardage étancheité | en attente de devis
2014-10-08 | batiment A (bovis) | y a t'il eu déclaration de sinistre?
2014-10-08 | batiment A (bovis) | portail arriere cour | cloiseralu | serrurerie | travaux réalisés

## COURNON FACADES
DATE | LOCATAIRE | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION
2014-10-08 | DERICHEBOURG | Création salle de réunion | Cloiser alu poulet | cloison/ electricité | en attente d'autorisation

## COURNON LA GARE DIEUDONE COSTE
DATE | LOCAL | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

## CARRE SUD
DATE | LOCAL | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

## CLEMENTEL
DATE | LOCAL | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

## VICTOIRE
DATE | LOCAL | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

## VAULX EN VELIN
DATE | LOCAL | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT | ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION
2014-10-08

## Feuil9
DATE | LOCAL | OPERATION | ENTREPRISE CONSULTEE/ RETENUE | CORPS D'ETAT