## avancement PM NV Contrat
Avancement du déploiement des sites PM
Nom du site | Superviseur | DR | Ville | Hauteur poteaux | Avancement | Date de coulage | Date de montage | remarques
WifaK 2 | Driss fizazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-07-31 | 2015-08-08
Lkliaa Dar chabab | Driss fizazi | Agadir | Agadir | 25m | monté | 2015-08-03 | 2015-08-08
Ait OUZZA sud | Driss fizazi | Agadir | Taroudante | 25m | monté | 2015-08-04 | 2015-09-20
copaq Aljouda | Driss Fizazi | Agadir | Taroudante | 25m | monté | 2015-08-05 | 2015-09-20
Quartier Administratif | Driss fizazi | Agadir | Taroudante | 25m | monté | 2015-08-06 | 2015-09-20
sonaba EstOuest | Driss fizazi | Agadir | Agadir | 25m | monté | 2015-08-17 | 2015-08-22
Wifaq1 | Driss Fizazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-08-18 | 2015-08-22
Resvoir Aramcha | Driss Fizazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-08-25 | 2015-08-30
SOFIMAG | Driss Fizazi | Agadir | Agadir | 25m | monté | 2015-08-26 | 2015-08-30
Almzar Nour | Driss Fizazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-08-31 | 2015-09-07
Almzar centre | Driss fizazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-09-02 | 2015-09-11
Almzar sud | Driss Fizazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-09-01 | 2015-09-11
Tikiwine centre | Driss Fizazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-09-07 | 2015-09-12
club tennis | Driss fizazi | Agadir | Tiznit | 25m | monté | 2015-09-10 | 2015-09-12
almajd lmohammadi | Driss Fizazi | Agadir | agadir | 30m | monté | 2015-09-10 | 2015-09-13
tadart ouest | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-09-18 | 2015-10-10
Talbarjt | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-10-10 | 2015-10-25
Nouveau Port | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 1912-01-17 | 2015-10-25
Rive Oued souss | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-10-28 | 2015-11-03
tikiwinAit melloul4(Pont Oued souss) | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | coulé | 2015-10-22
Ajdir | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | coulé | 2015-10-26
Anza ciment | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-10-31 | 2015-11-05
entrée sonaba | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 30m | monté | 2015-11-04 | 2015-11-08
Kaysaaria elhouria | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 25m | monté | 2015-12-11 | 2015-12-16
Tadart IAM | Driss Fiazi | Agadir | Agadir | 25m | bloqué |  |  | Fouillé réalisée
Agence Tafrawt | Driss Fiazi | Agadir | Tafrawt | 30m | coulé | 2015-12-23
Marjane Almsalla | youssef fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 2015-07-29 | 2015-08-16
ouislane commune | youssef fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 31/07/2015 | 2015-08-07
Toulal Doha | youssef fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 01/08/15 | 2015-08-07
Quartier indus sidi Bouzkri | youssef fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 2015-07-28 | 2015-08-06
Riyad Alkair | youssef fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | mente de | 2015-08-07
Al omrane | youssef fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 2015-08-04 | 2015-08-29
Méknes CIB | youssef fizazi | Fès | Meknès | 30m | coulé | 2015-08-05 |  | Bloqué en Montage
Toulal kawtar | youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 06/08/2015 | 2015-08-11
Ouislane Foret | youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 08/08/2015 | 2015-08-15
Al ahrame | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | coulé | 2015-08-11 |  | Bloqué en Montage
ENES TOULAL | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 2015-08-17 | 2015-08-29
Terminus | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 2015-08-19
Cinéma Rif | yousseef Fizazi | Fès | Meknès | 40m | monté | 2015-09-04 | 2015-10-25
Bab lkhmiss | yousseef Fizazi | Fès | Meknès | 40m | monté | 2015-09-10 | 2015-10-25
Meknes AhmadiaMosquee | yousseef Fizazi | Fès | Meknès | 40m | monté | 2015-10-07 | 2015-12-17
EL FILALIYA | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | monté | 2015-10-13 | 2015-11-13
Meknes Ibn Rouchd | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 25 m | monté | 2015-10-28 | 2015-11-13
place d'arme | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 40m | coulé | 2015-11-12
Ouislan Yasmin | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | coulé | 2015-12-10
Tanmiya | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 30m | coulé | 2015-12-10
Hajeb ofppt | Youssef Fizazi | Fès | Hajeb | 25m | monté | 2015-11-20 | 2016-01-01
Ouislan al Omrane | Youssef Fizazi | Fès | Meknès | 40m | monté | 2015-12-04 | 2015-12-18
les familles françaises | Youssef Fizazi | Fès | Ifran | 30m | monté | 2015-10-24 | 2015-10-28
Taza province | omar sibaoui | Fès | Taza | 30m | monté | 31/07/2015 | 2015-08-06
Hassan II | omar sibaoui | Fès | Taza | 30m | monté | 2015-08-04 | 2015-08-08
Taza Marjane | Omar sibaoui | Fès | Taza | 30m | monté | 2015-08-12 | 2015-08-22
Taza Ouest | Omar sibaoui | Fès | Taza | 40m | coulé | 2015-11-16
Diaa | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-07-28 | 2015-08-01
Benzakour Bis | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-07-28
Hadika2 | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | coulé | 2015-07-28
Zougha centre | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-07-29 | 2015-07-31
Med 6 | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-07-29 | 2015-08-03
Lot Nadia | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-08-07 | 2015-08-09
Belle vie | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-08-08 | 2015-08-15
Sidi Brahim | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-08-08 | 2015-08-20
Mrja 2 | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-08-11 | 2015-08-20
Boujlood | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-08-12 | 2015-08-20
Hotel palais lmdina | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-08-17 | 2015-08-20
coopérative Al fath | Taib mohammed | Fès | Safrou | 30m | coulé | 2015-08-26
Boudrahm | Taib mohammed | Fès | safrou | 30m | coulé | 2015-08-27
ben lmdoun | Taib mohammed | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-08-30 | 2015-10-10
Moulay Ali chrif (fes AGI) | taib mohammed | Fès | Fès | 30m | coulé | 2015-09-04
Fes California | Aziz Bra | Fès | Fès | 30m | bloqué
Rachidia Caserne | Ait Ouazza Mohammed | Fès | Errachidia | 25m | monté | 2015-08-19 | 2015-10-23
Errachidida Station Afriquia | Ouaaza Mohammad | Fès | Errachidia | 40m | monté | 2015-09-03 | 2015-10-23
Hajeb Yassmine | Youssef fizazi | Fès | Hajeb | 30m | monté | 2015-11-04 | 2015-12-02
Hajeb ait ali Ouaziz | Youssef fizazi | Fès | Hajeb | 30m | monté | 2015-11-18 | 2015-12-13
CAPANORD II | omar sibaoui | Fès | Guercif | 30m | monté | 2015-10-21 | 2015-10-25
entree Imzourn | omar sibaoui | Fès | Houceima | 40m | bloqué
entree Imzourn remplacement | omar sibaoui | Fès | Houceima | 40m | coulé | 2015-12-18
Taghat Province | Aziz Bra | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-11-17 | 2015-11-19
Oum lghait deplacement | Aziz Bra | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-11-19 | 2015-11-22
Jnan Serraje remplacement | Aziz Bra | Fès | Fès | 30m | monté | 2015-11-26 | 2015-11-30
Awint Lhajaj | Aziz Bra | Fès | Fès | 30m | bloqué
Oujah Larouss | aziz Bra | Fès | Meknès | 40m | coulé | 2015-12-21
Saraya | aziz Bra | Fès | Meknès | 30m | coulé | 2015-12-22
Kawtar Omran | aziz Bra | Fès | Meknès | 30m | coulé | 2015-12-23
green town | youssef stite | Casablanca | Casablanca | 30m |  | 31/07/2015 | 07/08/2015
Anassi 4 | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-08-03 | 07/08/2015
Residence Amana | imad youssef | Casablanca | casablanca | 30m | monté | 2015-08-06 | 2015-08-16
Fac Ben Msiq | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-08-10 | 2015-08-17
Jamaa Brahma Chalalt | Imad youssef | casablanca | casablanca | 30m | monté | 2015-08-18 | 2015-08-26
Aeroport Med V | imad youssef | casablanca | Nouacer | 30m | monté | 2015-09-12 | 2015-09-19
Maroc style | imad youssef | casablanca | casablanca | 30m | monté | 2015-09-18 | 2015-09-20
Najmat sidi Moumen | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Oulad Azzouz Fadat Saada | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 40m | monté | 2015-10-10 | 2015-10-24
IKEA | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-10-22 | 2015-10-24
Crazy Park | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 40m | monté | 2015-11-09 | 2015-11-15
Jnan Louz | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 40m | monté | 2015-11-24 | 2015-12-16
Oromecanica | zouheir Mohammed | casablanca | casablanca | 40m | monté | 2015-10-12 | 2015-11-17
Nassim Vieux | imad youssef | casablanca | casablanca | 40m | monté | 2015-10-30 | 2015-11-15
Fandy | zouheir Mohammed | casablanca | Bouskoura | 30m | monté | 2015-09-01 | 2015-09-10
california EDN | zouheir mohammed | casablanca | Bouskoura | 30m | monté | 2015-09-04 | 2015-09-10
Lot Izdihar | zouheir Mohammed | casablanca | Bouskoura | 30m | monté | 2015-09-12 | 2015-09-19
Bouskoura ST | zouheir Mohammed | Casablanca | Bouskoura | 30m | monté | 2015-09-18 | 2015-09-20
echangeur el Fidaa | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-11-12 | 2015-11-15
Omr Bnou Lkhatab | zouheir Mohammed | Casablanca | Casablanca | 30m | coulé | 2015-11-16
Alliance Darna | zouheir Mohammed | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-11-19 | 2015-11-21
Anfa sup | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-12-03 | 2015-12-06
Lissasfa 1 | zouheir Mohammed | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-12-04 | 2015-12-06
Prestigia | zouheir Mohammed | Casablanca | Casablanca | 30m | monté | 2015-12-05 | 2015-12-06
Tit Mlil Alya | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 40m | monté | 2015-12-19 | 2015-12-26
Delater DLH | imad youssef | Casablanca | Casablanca | 40m | monté | 2015-12-19 | 2015-12-28
Vivo energie | zouheir Mohammed | Casablanca | mohamadia | 40m | monté | 2015-12-23 | 2015-12-31
Carrefour | imad youssef | Casablanca | mohamadia | 40m | coulé | 2015-12-28
Diar aliya | zouheir Mohammed | Casablanca | mohamadia | 40m | coulé | 2015-12-31
Koutoubia Macro | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25 m | monté | 2015-07-27 | 2015-10-18
Hivernage Garden | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25 m | monté | 2015-07-29 | 2015-07-29
Rocade Azli | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25 m | monté | 2015-07-28 | 2015-07-28
Jawhara 2 | salah rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-05 | 2015-08-15
Riyad salam 2 | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-07 | 2015-08-15
Aljazira | salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-10 | 2015-08-15
Jawhra 3 | salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-11 | 2015-08-15
Razi | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-17 | 2015-08-30
Hay Zaytouna 2 | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-18 | 2015-08-30
Laazouziya 5 | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-25 | 2015-09-03
Hay saada | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Nouara Barriere | Salah Rami | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-08-27 | 2015-09-02
oubla remplacement | salah rami | Marrakech | Marrakech | 30m | monté | 2015-08-29 | 2015-09-12
ouaali belflah | salah rami | Marrakech | Marrakech | 40m | monté | 2015-09-12 | 2015-09-19
Azli sud | salah rami | Marrakech | Marrakech | 25m | bloqué
Amal Chichaoua | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 25m | coulé |  |  | Fouille réalisée
Amal Chichaoua remplacement | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | monté | 2015-11-09 | 2015-11-15
hay saada | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | monté | 2015-11-04 | 2015-11-08
Rocade Azli Mhammed remplacement | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | monté | 2015-11-06 | 2015-11-08
Palmerie Royal | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 25m | monté | 2015-11-07 | 2015-11-12
Iziki Jdid remplacement | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | monté | 2015-11-12 | 2015-11-15
Iziki Jdid | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Marrakech saad | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Hôtel Namaskar | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Hôtel Namaskar remplacement | zakaria Makmachi | Marrakech | Marrakech | 30m | coulé | 2015-12-04 |  | Bloqué en Montage
Chaibat | zakaria Makmachi | Marrakech | Ben Grir | 30m | monté | 2015-11-28 | 2015-12-04
smara | Youssef stite | Marrakech | Youssoufia | 25m | coulé | 2015-08-22
A Nahda | youssef stite | Marrakech | Youssoufia | 25m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Al Manar | youssef stite | Marrakech | Youssoufia | 25m | bloqué
Al fath | youssef stite | Marrakech | Youssoufia | 25m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Al Manar OCP | youssef stite | Marrakech | Youssoufia | 40m | monté | 2015-11-04 | 2015-11-08
STE ocp | youssef stite | Marrakech | Youssoufia | 30m | monté | 2015-11-05 | 2015-11-08
Kasbat taourirte | youssef stite | Marrakech | Ourzazate | 25m | monté | 2015-09-16 | 2015-09-19
tamkalt | youssef stite | Marrakech | Ourzazate | 25m | monté | 2015-09-16 | 2015-09-19
2015-07-09 | youssef stite | Marrakech | Ourzazate | 25m | monté | 2015-11-12 | 2015-11-15
Oued dahab | youssef stite | Marrakech | Ourzazate | 30m | monté | 2015-11-12 | 2015-11-15
Massira Ouarzazate | youssef stite | Marrakech | Ourzazate | 25m | bloqué |  |  | coulé
Massira Ouarzazate | youssef stite | Marrakech | Ourzazate | 25m | monté | 2015-12-08 | 2015-12-11
Asrir | youssef stite | Marrakech | Zagoura | 25m | monté | 2015-11-20 | 2015-11-22
Tancita | youssef stite | Marrakech | Zagoura | 25m | monté | 2015-11-20 | 2015-11-22
Riyad salam zagoura | youssef stite | Marrakech | Zagoura | 30m | monté | 2015-11-24 | 2015-11-26
Amzrou | youssef stite | Marrakech | Zagoura | 30m | monté | 2015-11-24 | 2015-11-26
Sortie Asrir | youssef stite | Marrakech | Zagoura | 30m | monté | 2015-12-01 | 2015-12-06
Hôtel Reda salam | youssef stite | Marrakech | Zagoura | 30m | monté | 2015-12-04 | 2015-12-06
Al Majd 2 | youssef stite | Marrakech | Tinghir | 30m | monté | 2015-12-15 | 2015-12-17
café Lina | youssef stite | Marrakech | Tinghir | 25m | monté | 2015-12-15 | 2015-12-17
orinzia | youssef stite | Marrakech | Tinghir | 25m | coulé | 2015-12-30
Ait oujana | youssef stite | Marrakech | Tinghir | 30m | coulé | 2015-12-31
Stade el Massira | zakaria Makmachi | Marrakech | Safi | 25m | monté | 2015-12-26 | 2015-12-31
Temesnasodia1 | Samir Arbaoui | Rabat | temara | 30m | coulé | 2015-08-05
KenitraAnnour | Samir Arbaoui | Rabat | Kenitra | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Temsna Hiba | Samir Arbaoui | Rabat | Temera | 30m | monté | 29/07/2015 | 2015-08-01
Temesna Yassmine | Samir Arbaoui | Rabat | temera | 30m | monté | 29/07/2015 | 01/08/2015
Eau Almajd | samir Arbaoui | Rabat | temesna | 30m | monté | 2015-08-07 | 2015-08-09
Rocade sud | samir Arbaoui | Rabat | Kenitra | 40m | coulé | 2015-08-13
Bir Rami | samir Arbaoui | Rabat | Kenitra | 30m | monté | 2015-08-19 | 2015-08-23
eau foret | samir Arbaoui | Rabat | Kenitra | 40m | monté | 2015-09-04 | 2015-09-12
CH-Rabat-kenitra 3 | Samir Arbaoui | Rabat | Kenitra | 30m | monté | 2015-09-10 | 2015-09-12
Bourgrag | Samir Arbaoui | Rabat | Rabat | 40m | monté | 2015-09-11 | 2015-09-15
Ceserne Kenitra | Samir Arbaoui | Rabat | Rabat | 40m | monté |  | 2015-10-22
Machraa Belksiri larbaa Kenitra 3 | Samir Arbaoui | Rabat | Rabat | 40m | monté | 2015-10-24 | 2015-11-01
Sidi Taibi | Samir Arbaoui | Rabat | Kenitra | 40m | monté | 2015-11-05 | 2015-11-12
Tamesna Omrane | Samir Arbaoui | Rabat | Rabat | 30m | monté | 2015-11-20 | 2015-11-22
Amal 1 | Samir Arbaoui | Rabat | Rabat | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
parc Mohammed V | Aziz Mouhib | settat | Eljadida | 30m | monté | 2015-07-29 | 2015-07-29
Al mountazah | Aziz Mouhib | settat | Berrchid | 40m | monté | 01/08/2015 | 2015-08-01
la plage | Aziz Mouhib | settat | mohamadia | 30m | monté | 2015-08-20 | 2015-08-25
Baladiyat settat | Aziz Mouhib | settat | settat | 30m | monté | 2015-08-28 | 2015-08-30
alwidadiya | Aziz Mouhib | settat | mohamadia | 30m | monté | 2015-09-08 | 2015-09-11
el jadida Anas | Samir Arbaoui | settat | eljadida | 30m | bloqué
residence iman | Aziz Mouhib | settat | settat | 30m | bloqué
entreé Eljadida | Abdelkrim El baz | settat | eljadida | 40m | monté | 2015-09-12 | 2015-09-16
souk sebt Gare | zouheir Mohammed | settat | bni mellal | 30m | monté | 2015-10-28 | 2015-11-04
Jnan Mbark | Aziz Mouhib | settat | Ben sliman | 30m | monté | 2015-10-31 | 2015-11-07
Amal EL Gara | Aziz Mouhib | settat | EL gara | 30m | coulé | 2015-11-05 |  | Montage Bloqué
casa Azmour 1 | zouheir Mohammed | settat | Eljadida | 40m | monté | 2015-11-02 | 2015-11-07
CHF eljadida Azemour 2 | zouheir Mohammed | settat | Eljadida | 40m | monté | 2015-11-23 | 2015-11-28
Ljarf lasfar extension | Abdelkrim El baz | settat | Eljadida | 40m | monté | 2015-11-13 | 2015-11-21
Bloc tahiri | zouheir Mohammed | settat | settat | 30m | monté | 2015-12-12 | 2015-12-19
Fac des lettres | zouheir Mohammed | settat | settat | 30m | monté | 2015-12-14 | 2015-12-18
CHF eljadida Azemour 3 | Samir Arbaoui | settat | settat | 40m | monté | 2015-12-18 | 2015-12-23
Sofia Martil | Abdelkrim El baz | Tanger | Tetouane | 40m | monté | 2015-08-13 | 2015-08-19
Fasortex | Driss oubnichou | Tanger | Tanger | 30m | monté | 2015-08-05 | 2015-08-15
Fnideq Boulevard Mhd V | Abdelkrim El baz | Tanger | Tetouane | 30m | monté | 2015-11-27 | 2015-11-29
capo négro Club Med | Abdelkrim El baz | Tanger | Tetouane | 30m | monté | 2015-12-04 | 2015-12-10
Martil Mixta sofia | Abdelkrim El baz | Tanger | Tetouane | 30m | coulé | 2015-12-11 |  | Bloqué en Montage
Meftah alkair | Abdelkrim El baz | settat | settat | 30m | bloqué
Residence Anas | aziz Mouhib | settat | eljadida | 30m | bloqué
Al Qouds Berrchid | aziz Mouhib | settat | Berrchid | 30m | monté | 2015-11-13 | 2015-11-22
el Fath sidi bennour | aziz Mouhib | settat | sidi bennour | 30m | monté | 2015-11-19 | 2015-11-21
Had soualem Riyad sahel | zouheir Mohammed | settat | Had soualem | 30m | monté | 2015-11-20 | 2015-11-22
Berrchid Baydi | Aziz Mouhib | settat | Berrchid | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Karim ben sliman | zouheir Mohammed | settat | Ben sliman | 30m | coulé | 2015-11-27 |  | Montage Bloqué
Blair | zouheir Mohammed | settat | Ben sliman | 30m | monté | 2015-12-02 | 2015-12-06
Fdaat saada | Aziz Mouhib | settat | Deroua | 40m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
ZI settat | zouheir Mohammed | settat | settat | 30m | monté | 2015-12-09 | 2015-12-18
Yakout sidi Rhal | Samir Arbaoui | settat | eljadida | 30m | coulé | 2015-12-31
Oualidiya | Abdelkrim El baz | Marrakech | Oualidiya | 40m | monté |  | 2015-09-02
Bni nsar Marine | omar sibaoui | Oujda | Nador | 30m | monté | 2015-11-05 | 2015-11-10
Marchika Gulf | aziz Mouhib | Oujda | Nador | 30m | monté | 2015-12-11 | 2015-12-13
Marchika capitainerie | aziz Mouhib | Oujda | Nador | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Ouahda | omar sibaoui | Fès | Guercif | 30m | bloqué
Khatabi | omar sibaoui | Fès | Guercif | 30m | bloqué
Bouayadiate | omar sibaoui | Fès | Guercif | 30m | bloqué |  |  | Fouille réalisée
Hay salam Azrou | Aziz bra | Fès | Azrou | 30m | coulé | 2015-09-11
hay salam azrou déplacement | youssef fizazi | fès | Azrou | 30m | monté | 2015-10-20 | 2015-10-27
AV soussa | Aziz Bra | fès | fès | 30m | Bloqué |  |  | Fouille réalisée
Boujdoor Aman | Makmachi Zakaria | Agadir | Boujdoor | 30m | coulé | 2015-09-16
Boujdoor Nord | Makmachi Zakaria | Agadir | Boujdoor | 30m | coulé | 2015-10-23
Al ouchak | Abdelkrim El baz | Tanger | Tanger | 40m | monté |  | 2015-10-23

## avancement PM Anci Contrat
Avancement du déploiement des sites PM()
Nom du site | Superviseur | DR | Ville | Hauteur poteaux | Avancement | Date de coulage | Date de montage | remarques
souk alhad | Driss fizazi | Agadir | Agadir | 20m | monté | 2015-07-03 | 2015-11-10