## Feuil1
LISTE DES TACHES
Projet : | Réunion tuteur PFMP
Taches | Date de début prévisionnel | Date de fin prévisionnelle | Date de fin réelle | Responsable | Notes | Realisée
Vérifier auprès de Mme Jakubowski le fonctionnement des distributions de stage |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | Corinne Lepretre | Par rapport au CAP notamment | oui
Envoyer invitation réunion |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | Manuella Delfieu |  | oui
Faire un ordre du jour |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | Manuella Delfieu |  | oui
Demander au tuteurs les attentes de cette réunion |  | 2017-01-13 |  | Justin Russier Manuella Delfieu Leila Valla
Rédiger notes pour présentation |  | 2017-01-16 |  | Justin Russier Manuella Delfieu Leila Valla Corinne Leprêtre
Réfléchir sur des exemple précis de fiches qui ont posé un problème au tuteur | 2017-01-12 | 2017-01-16 |  | Justin Russier | Inclure dans PP
Rechercher des exemple de projet |  | 2017-01-18 |  | Justin Russier Manuella Delfieu Leila Valla | Inclure dans PP
Faire un Power point | 2017-01-11 | 2017-01-20 |  | Leila Valla
Réceptionner les réponses des invités | 2017-01-12 | 2017-01-26 |  | Manuella Delfieu
Mise en place de la salle |  | 2017-01-27 |  | Justin Russier Manuella Delfieu Leila Valla
Faire un compte rendu |  | 2017-01-30 |  | Justin Russier Manuella Delfieu
Envoyer le compte-rendu réunion |  | 2017-01-31 |  | Justin Russier | Joindre le PP
Prévoir des chocolats/boissons
Prendre des notes durant la réunion |  | 2017-01-27 |  | Tout le monde | Pour le compte rendu
Scanner référentiel |  | 2017-01-16 |  | Justin RUSSIER | Pour les tuteurs