## ToDoList
Date de création | Thème | Projet / Tâche à réaliser + Notes | Destinataire(s) | Priorité | Jalon (au plus tard) | Statut | Réalisé % | Etat | Terminé le | 2017-01-05
2016-10-15 | Bâle II / Contrôles permanents | Vérifier que les CP acceptés par l'équipe PP sont réalisés et pris en charge, sinon à développer et rédiger pour SCOPE | SO | Medium | 2016-12-15 | Non démarré | 0% | -21
2016-10-15 | Bâle II / Défaut | Mail aux Directions concernées - Ne pas oublier la création de la boite générique | Multi | High | 2016-10-14 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-15 | Bâle II / Défaut | Programmer kick off | Multi | High | 2016-10-17 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-15 | Bâle II / Procédures | Faire valider procédure RCR - relance DTA | DTA | Normal | 2016-10-19 | Validation demandée | 95% | -78
2016-10-15 | Bâle II / Procédures | Relancer Sophie (défaut) | SLE | High | 2016-10-19 | Terminé | 100% | T | 2016-11-07
2016-10-15 | Bâle II / Procédures | Envoyer un mail à Aurélien pour faire le point | ANO | Normal | 2016-10-19 | Terminé | 100% | T | 2016-10-20
2016-10-15 | Bâle II / Reportings Risques | Préparer la réunion du 21/10 : slides avec proposition de capitalisations, suppressions, répartitions, fréquences… | PP et FR | High | 2016-11-18 | Terminé | 100% | T | 2016-11-18
2016-10-15 | Bâle II / Seg | Déposer procédure sous MOCCA | SO | Normal | 2016-10-19 | En cours | 10% | -78
2016-10-15 | Bâle II / VTR immo | Réfléchir à solutions simples pour les specs | SO | Low | 2016-10-31 | Abandonné | 20% | A
2016-10-15 | Budget | Faire chiffrer les montées de versions DTG, FTCA et FGCA, demander deadline, puis CAPI | Multi | High | 2016-10-21 | Non démarré | 0% | -76
2016-10-15 | CAC | Transmettre les documents demandés aux CAC (CNM + base E- + doc CAsa E-) | CAC | High | 2016-10-17 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-15 | CAC | Répondre mail CAC et transmettre les autres documents demandés | CAC | High | 2016-10-17 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-15 | Contrôles permanents | Réalisation des CP du 3T2016, attention à croiser avec les recos | DCPR / PP | Medium | 2016-10-25 | Terminé | 100% | T | 2016-10-25
2016-10-15 | Défaut | Revue quadrimestrielle (lancement par Sophie le 17/10) | CTX | High | 2016-10-31 | Terminé | 100% | T
2016-10-15 | Demandes autres Directions | Etats de suivi des taux de CDL et sensibles sortir septembre | LCI | Medium | 2016-10-21 | Terminé | 100% | T | 2016-12-07
2016-10-15 | Demandes autres Directions | Répondre mail LH pour l'IG (CBI) | LH | High | 2016-10-17 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-15 | Demandes autres Directions | Créer une seconde requête NME avec FIP et FINAMUR | SGI | Medium | 2016-10-21 | Abandonné | 0% | A
2016-10-15 | Equipe | Faire mail pour communiquer sur la FAQ RH | Multi | Medium | 2016-10-19 | Abandonné | 0% | A
2016-10-15 | Equipe | Organisation future des bureaux | MGX | Medium | 2016-10-21 | Terminé | 100% | T
2016-10-15 | Formations | Formations LAB et Sanctions Internationales | SO | High | 2016-11-28 | Terminé | 100% | T | 2016-11-28
2016-10-15 | Notation | Faire tourner le prog notation et préparer le fichier pour Martine et Nadia | Rochelle | Medium | 2016-10-21 | Abandonné | 0% | A
2016-10-15 | Notation | Enquête analyse des défauts et des forçages de note - T2 et T3 2016 | Multi | Normal | 2016-11-30 | Terminé | 100% | T | 2017-01-05
2016-10-15 | Quotidien | Mail Véro du 30/09 à 8h19 : faire demande dans WF + demande aux filles | Rochelle | Normal | 2016-10-21 | Non démarré | 0% | -76
2016-10-15 | Quotidien | Voir mail Véro sur le contrôle des restructurés | SO | Normal | 2016-10-21 | En cours | 20% | -76
2016-10-15 | Quotidien | Apurer les mails en souffrance… | Multi | Normal | 2016-11-30 | Terminé | 100% | T | 2016-12-31
2016-10-15 | RCR | Programmer le Comité RCR | Multi | High | 2016-10-18 | Terminé | 100% | T | 2016-10-18
2016-10-15 | RCR | Initier le support du Comité RCR, faire suivre et JP et Michel pour compléter | JPS / MMA | High | 2016-10-18 | Terminé | 100% | T | 2016-10-18
2016-10-15 | Recos audit | Programmer une réunion avec Sophie pour rebalayer nos échéances | SLE | High | 2016-10-17 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-15 | Reportings | Finaliser le fichier excel des PP/marges | CBO | High | 2016-10-18 | Terminé | 100% | T | 2016-10-18
2016-10-15 | Reportings | Programmer une réunion sur les états OSEO avec Manuela | DTA / MDM | High | 2016-10-17 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-15 | Reportings | Diffuser les états NME pour finalisation par Martine et Nadia | CR | High | 2016-10-31 | Terminé | 100% | T | 2016-12-02
2016-10-15 | Reportings | FICP | Multi | Normal | 2016-10-20 | Terminé | 100% | T
2016-10-15 | Reportings | Sensibles | Multi | Normal | 2016-10-23 | Terminé | 100% | T | 2016-10-25
2016-10-15 | Risques opérationnels | Relire la cartographie (mail Claudine) | SO | Low | 2016-11-30 | En cours | 80% | -36
2016-10-15 | Sensibles | Back Testing ? En attente de l'établissement des modèles ? Quid FIP ? Voir JP ? | DTA | Medium | 2016-10-31 | Terminé | 100% | T | 2016-12-09
2016-10-15 | Stress tests | Stress à présenter en CA + liste des stress à faire sur l'année (à créer) + alignement chiffres risk et finances + à mettre en // de l'appétence. Faire note word sur le CoR (RWA, RO etc.). Faire stress simplifié | CAsa | High | 2016-10-19 | Terminé | 100% | T | 2016-10-20
2016-10-17 | Bâle II / Défaut | Relire document kick off (Guy) | Multi | High | 2016-10-18 | Terminé | 100% | T | 2016-10-18
2016-10-17 | Demandes autres Directions | Caisse régionale Pyrénées Gascogne souhaite connaitre son taux de CDL sur le marché des Professionnels | Defline | Low | 2016-10-21 | Terminé | 100% | T | 2016-10-21
2016-10-17 | Recos audit | Mail JPS à compléter du 17/10 | IGL | High | 2016-10-17 | Terminé | 100% | T | 2016-10-17
2016-10-18 | Bâle II / Valo | Slide récap | Fabien | High | 2016-10-19 | Terminé | 100% | T | 2016-10-19
2016-10-18 | Circuit cible | Organiser une réunion après retour de Michel et Véro avec P. LACROIX et Nga | Multi | High | 2016-10-31 | Terminé | 100% | T | 2016-10-19
2016-10-18 | RCR | Finaliser le copil RCR | Multi | Normal | 2016-11-03 | Terminé | 100% | T | 2016-11-03
2016-10-19 | Bâle II / IO | Demander une synthèse des usages (DTT) à Aurélien | IGL | High | 2016-10-20 | Abandonné | 0% | A
2016-10-19 | RCR | Demander à Martin la liste des plans d'actions et mantis CRR et RCR pour le copil | Multi | High | 2016-10-21 | Abandonné | 0% | A
2016-10-19 | Recos audit | Répondre IGL, mail du 19/10/2016 BENTEFOUET Romuald | IGL | High | 2016-10-20 | Terminé | 100% | T | 2016-10-21
2016-10-25 | Demandes autres Directions | Contrôle SRR août + septembre | DGRE | Normal | 2016-10-31 | Terminé | 100% | T | 2016-11-17
2016-10-15 | Recos audit | Répondre sur les recos n° | DTA | High | 2016-11-10 | Terminé | 100% | T | 2016-11-10
2016-10-27 | Bâle II / Défaut | Répondre Martine - voir mail Véro | MLE | Normal | 2016-11-05 | Abandonné | 0% | A
2016-10-27 | Bâle II / Politique des risques | Retour Penda | Penda | High | 2016-11-07 | Non démarré | 0% | -59
2016-11-18 | Reportings | Sensibles | DFCJ | High | 2016-11-25 | Terminé | 100% | T | 2016-11-29
2016-11-18 | Budget | Affiner les enveloppes projets DSI (mail DTA jeu. 17/11/2016 11:05) | DTA | High | 2016-11-30 | Terminé | 100% | T | 2016-12-09
2016-11-18 | Appétence | Voir avec David mail appétence du lun. 07/11/2016 16:24 | DTA | High | 2016-11-21 | Abandonné | 0% | A
2016-11-18 | Valo CBI | Mail B. BLANC du mar. 15/11/2016 16:04 à voir avec Martine et Nadia | DFCJ | Normal | 2016-11-30 | Non démarré | 0% | -36
2016-11-18 | Equipe | Programmer réunions BII Anthony | ABO | Normal | 2016-11-28 | Terminé | 100% | T | 2016-11-29
2016-11-18 | Reportings | FICP | Multi | High | 2016-11-18 | Terminé | 100% | T | 2016-11-18
2016-11-18 | RCR | Revoir la demande de FLA du mer. 16/11/2016 11:02 | FLA | High | 2016-11-28 | Terminé | 100% | T | 2016-12-02
2016-11-18 | Reportings | Revoir les programmes SAS en fonction du défaut | SAI | High | 2016-12-15 | En cours | 10% | -21
2016-11-18 | Demandes autres Directions | Finaliser demande SGI | SGI | Normal | 2016-11-18 | En cours | 15% | -48
2016-11-18 | Demandes autres Directions | Demander à S. Denis et B. Brooymans si le CRR dégradé d'EFL est homologué ? | LCI | Normal | 2016-11-21 | Non démarré | 0% | -45
2016-11-25 | Reportings | Sur le PJ10 de novembre, rajouter les notes d'actifs et les VTR | DTA | High | 2016-11-30 | Terminé | 100% | T | 2016-11-29
2016-11-25 | Qualité des Données | Processus correctif du CBI | Multi | High | 2016-12-08 | Non démarré | 0% | -28
2016-11-25 | Bâle II / Modèles | Lire docs CCF | SO | Normal | 2016-12-08 | Abandonné | 0% | A
2016-11-25 | Bâle II / Seg | Demander aux filles de prolonger les FIP | MHE / NDE | Normal | 2016-11-28 | Terminé | 100% | T
2016-11-25 | Reportings | Analyse coût du risque | DTA | High | 2016-12-08 | En cours | 20% | -28
2016-11-25 | Demandes autres Directions | Voir mails Lina | LCA | Low | 2016-12-02 | Abandonné | 50% | A
2016-11-25 | Recos audit | Prog réunion avec I. Picard, DTA, DSAADI + réunion SURFI avec Mymy et ABO | Multi | High | 2016-11-28 | Terminé | 100% | T | 2016-11-29
2016-11-25 | Demandes autres Directions | RWA non bancaire | Multi | High | 2016-12-05 | Terminé | 100% | T | 2016-12-05
2016-11-29 | Intranet DCPR | Revoir le glossaire | Nadia | Medium | 2016-12-05 | Non démarré | 0% | -31
2016-11-29 | Bâle II / Modèles | Voir mail C. Gesbert | Multi | High | 2016-12-01 | Terminé | 100% | T | 2016-12-06
2016-12-02 | Circuit cible | Faire mail F. BOURGADE | DTA | High | 2016-12-05 | Abandonné | 0% | A

## ToDoList perso
Date de création | Thème | Projet / Tâche à réaliser + Notes | Destinataire(s) | Priorité | Jalon (au plus tard) | Statut | Réalisé % | Etat | Terminé le | 2017-01-05
2016-10-19 | Jeannot | Relancer Bulitz - Comment compte-t-il régler ? - Moratoire | Bulitz | High | 2016-10-20 | Non démarré | 0% | -77
2016-10-19 | Ambre | Prendre rdv chez l'orthodentiste | Dentiste | High | 2016-10-24 | Non démarré | 0% | 15
2016-10-19 | Mari | Prendre rdv pour ses examens : cardio + écho | IGL | High | 2016-10-20 | Non démarré | 0% | -77
2016-10-19 | Animaux | Minette - Prendre rdv pour le rappel de vaccin | Vétérinaire | High | 2016-10-22 | Non démarré | 0% | -75
2016-10-19 | Moi | Prendre RDV pour la voiture révision | Renault | Low | 2017-01-31 | Non démarré | 0% | 26
2016-10-19 | Moi | Prendre RDV pour la voiture portière | Renault | Low | 2017-01-31 | Non démarré | 0% | 104
2016-10-19 | Parents | Jugement pour l'Eglise - Envoyer corrections à Kaufman | Me Kaufman | High | 2016-10-20 | Non démarré | 0% | -77
2016-10-19 | M'man | Prendre rdv chez le neuro | Neuro | High | 2016-10-21 | Non démarré | 0% | -76
2016-10-19 | Jeannot | Renvoyer TOUT le dossier au TGI de Bobigny | TGI | High | 2016-10-20 | Non démarré | 0% | 1

## Tables
Non démarré | High
En cours | Normal
Validation demandée | Medium
Terminé | Low
Suspendu
Bloqué
Abandonné