## Feuil1
Question de travail : comment créer des liens entre entreprises et collectivités autour de la coopération sociétale ?
HORAIRES |  | ETAPES | LIEU | OBJECTIFS | MODALITES - ELEMENTS DE CONTENUS | SUPPORTS - MATERIEL | A REALISER / A PREVOIR | Commentaires
Avant … |  | Prendre contact avec Matthieu Marchal |  | Recueillir des éléments de contexte des chaudronneries de Montreuil, préciser les attentes du porteur de projet | Contact téléphonique, visio, … |  | matthieu.marchal@leschaudronneries.com - 0667222202
|  | Tester l'accueil numérique |  | Recueillir un verbatim d'entrepreneurs, responsables de déveco etc… pour en nourrir le travail des stagiaires | RV physiques et téléphoniques, récupération de documentation, retours d'expériences sur projets | Docs à afficher sur panneaux et/ou à mettre à dispo des stagiaires | Rapports d'enquêtes aupès des acteurs privés et pubics | Etape à réaliser en amont pour pouvoir récolter des informations
Lundi 10/07 17h15 - 18h30 (1h15) | 17h15-17h45 | Présenter le projet : contexte, défi, verbatim | Abbaye | S'approprier les enjeux, la portée et les résultats attendus de la question posée. | Echange des participants avec le porteur de projet Matthieu Marchal et les facilitateurs.rices (Martine Blahay et Lionel Roux). Le porteur de projet raconte la situation du problème de façon à ce que les participants puissent en comprendre les enjeux | Doc chaudronnerie, doc. Réveils (gardien du temps) Grand panneau sur les attentes de rôles des Ct et des entreprises | Préparation intervention Matthieu Marchal. Les facilitateurs complètent. | En introduction des travaux de groupe, préciser : en quoi va consister notre travail (découverte co-conception à travers un défi) les règles de fonctionnement du groupe, le rôle de chacun. Prévoir fiche d'animation par séquence
| 17h45-18h30 | Classer les verbatims |  | Amorcer la répartition des participants sur l'un ou l'autre des trois thèmes : connaissance réciproque et communication/ équipements et services/actions communes innovantes | Lecture, choix et positionnement des verbatims par les participants sur le panneau des attentes de rôles des collectivités et des entreprises | Panneau des attentes de rôles des collectivités et des entreprises | Prévoir panneau en amont sur papier kraft sur lequel les participants viendront coller les post-it (verbatim) avec deux couleurs (attentes des entreprises/ attentes des CTselon les 3 thèmes pré-fléchés (Martine) | Le porteur de projet raconte le projet. Les facilitateurs complètent.
| 18h30-18h45 | Expliquer les modalités de travail du lendemain avec les participants |  | Mettre les participants en situation de préparer leurs réflexions et enquête du lendemain | Prévoir un dessin ? | constitution de trois tables apprenantes pour chacun des sous-groupes | Claude Taïeb, adjoint au développement économique de la ville de Cluny pour RV type speed dating du lendemain 11/07 de 14h à 15 h
Mardi 11/07 9h00 - 11h15 | 9h-9h30 | Retour sur la production de la veille et répartition en trois sous-groupes homogènes |  | Catégoriser les éléments recueillis et choisir un thème parmi les trois pour engager une réflexion collective en sous-groupes | Libre choix des participants dans la limite de l'homgénéité des groupes | panneau et post-it
| 9h30-10h | Réfléchir en sous-groupe |  | Formuler des propositions d'amélioration des liens entreprises-CT | Chaque sous-groupe tables en 3 îlots (3 X 2 tables selon leur taille) | post-it
| 10h-10h30 | Idéation des propositions (et si…?) |  | Prototyper au plus près des attentes des acteurs les propositions concrètes pour renforcer les liens entre entreprises et CT |  | post-it - jeu de cartes et si… | compléter les cartes "et si…" par d'autres en liens avec les thématiques ou préparer un Pwp
| 10h30-11H | Synthèse |  | Réaliser une synthèse de chaque proposition | Chaque sous-groupe résume sa proposition en une seule phrase, la plus précise possible | feuille A3 + aide designeuses pour dessins | A3
| 14h-14h30 | Première rencontre personne-ressource |  | Tester la pertinence, les incidences, les atouts, limites et modes opératoires des propositions | Chacun pose ses questions aux experts pour éprouver son prototype (de proposition) |  | Prévoir RV 3 personnes-ressources qui viendront sur place, à l'abbaye | Claude Taïeb, adjoint au développement de la la ville de Cluny. Philippe Charmont, responsable déveco du mâconnais
| 14h30-15h | Deuxième rencontre personne-ressource
| 15h-16h | Réajuster la solution |  | A la lumière des échanges avec les personnes-ressources, il s'agit de reprendre et/ou de détailler la proposition de chaque sous-groupe | Chaque sous-groupe revisite, ré-actualise, revisite sa proposition en fonction des contributions apportées par les personnes-ressources | Support papier (grand format)
| 16h-17h | Préparer la présentation du lendemain |  | Se rôder à l'exercice de présentation rapide de sa proposition | En fonction des aspects qui intéresseront le porteur de projet, les travailler plus en avant | Support papier (grand format) Adhésif coloré (adhésif électricien) Post-it
Mercredi 12/07 9h-11h15 | 9h-9h30 | Retour sur production de la veille |  | Caler les derniers éléments et le qui fait quoi des présentations | Tests de résistance entre les trois sous-groupes | Support papier (grand format) Adhésif coloré (adhésif électricien) Post-it
| 9h30-10h45 | Présentation Péchakucha |  | Effectuer une présentation couyte, synthétique et ludique de chauqe proposition | Enregistrement vidéo coopératif | Video
| 10h45-11h15 | La suite … |  | Préciser les acteurs, la méthode, les outils, le calendrier de chaque proposition à l'intention du porteur de projet | Chaque sous-groupe élabore une trame de suite à donner à sa proposition | grille de mise en œuvre (court, moyen,long terme, facile, moyenne, difficile etc.) | A faire par Lionel