## PERT
ANTERIORITE |  |  | TACHE | DUREE | TÂCHE | [25 empty] | Niveau | [12 empty] | Vérif | NIVEAU | ORDONNEMENT | [26 empty] | N° étape | + TOT | + TARD
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | A | 30 | [26 empty] | A | [13 empty] | 1 | A | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  |  | B | 90 | [27 empty] | B | [12 empty] | 2 |  | B |  | D | [22 empty] | 1 | 1 | 90 |  | 30 | bar: TÂCHE A
B |  |  | C | 30 | [28 empty] | C | [11 empty] | 3 |  |  | C |  | E | F | [20 empty] | 1 | 2 |  |  | 90 | bar: TÂCHE B
A |  |  | D | 10 | [27 empty] | D | [12 empty] | 4 | [6 empty] | G |  | I | J | [16 empty] | 1 | 3 |  |  | 30 | bar: TÂCHE A
D |  |  | E | 10 | [28 empty] | E | [11 empty] | 5 | [7 empty] | H | [18 empty] | 1 | 4 |  |  | 10 | bar: TÂCHE D
B |  |  | F | 30 | [28 empty] | F | [11 empty] | 6 | [26 empty] | 1 | 5 |  |  | 90 | bar: TÂCHE B
F |  |  | G | 60 | [29 empty] | G | [10 empty] | 7 | [26 empty] | 1 | 6 |  |  | 30 | bar: TÂCHE F
G | I | J | H | 10 | [30 empty] | H | [9 empty] | 8 | [26 empty] | 1 | 7 |  |  | 60 | bar: TÂCHE G; TÂCHE I to TÂCHE J
C |  |  | I | 0 | [29 empty] | I | [10 empty] | 9 | [26 empty] | 1 | 8 |  |  | 30 | bar: TÂCHE C
E |  |  | J | 0 | [29 empty] | J | [10 empty] | 10 | [26 empty] | 1 | 9 |  |  | 10 | bar: TÂCHE E
[31 empty] | 0 | [13 empty] | 11 | [26 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [13 empty] | 12 | [26 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [13 empty] | 13 | [26 empty] | 0
0
0
[31 empty] | 0 | [42 empty] | #N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0